## Chúc bạn hoàn thiện bảng tính
Mã Yêu cầu (SRS ID) | Mô tả yêu cầu chi tiết (SRS Description) | Mã Chức năng (Feature ID) | Tên tính năng tương ứng (Feature Name) | Mã Công việc (WBS Code) | Tác vụ lập trình chi tiết (WBS Task) | Đối tượng tác động (Stakeholders) | Mức độ ưu tiên (MoSCoW)
REQ-01 | Hệ thống duy trì cơ sở dữ liệu tập trung, lưu trữ thông tin tất cả các bên. | F01 | Global Database Management | WBS 1.1 | Thiết kế kiến trúc và lược đồ CSDL MySQL trên Unix. | Tất cả các bên | Must-have
REQ-02 | Cơ sở dữ liệu phải tự động đồng bộ và cập nhật mỗi 30 giây. | F01 | Global Database Management | WBS 1.2 | Lập trình thuật toán Core Sync và trigger đồng bộ Backend. | Tất cả các bên | Must-have
REQ-03 | Giao diện đăng ký tài khoản mới cho người dùng lần đầu. | F02 | Sign Up Interface | WBS 2.1 | Lập trình module đăng ký và lưu thông tin vào MySQL. | Bệnh nhân, Bác sĩ, Staff, Hospital | Must-have
REQ-04 | Giao diện đăng nhập điều hướng chính xác vào 6 Dashboard riêng biệt. | F02 | Login Interface | WBS 2.2 | Thiết kế Java GUI phân quyền login trên Netbeans. | 6 nhóm người dùng | Must-have
REQ-05 | Bệnh nhân được xem/sửa hồ sơ cá nhân và tuyệt đối không xem được của người khác. | F03 | Patient Profile Management | WBS 3.1 | Lập trình phân quyền bảo mật dữ liệu bản ghi bệnh nhân (Row-level security). | Bệnh nhân (Patient) | Must-have
REQ-06 | Bệnh nhân được phép chọn bác sĩ lần đầu hoặc yêu cầu đổi bác sĩ, chuyển viện. | F04 | Medical Care Routing | WBS 3.2 | Viết logic kiểm tra trạng thái thanh toán và thông báo tới bác sĩ cũ trước khi chuyển. | Bệnh nhân, Bác sĩ | Should-have
REQ-07 | Bác sĩ và chuyên gia được xem danh sách, thêm/xóa bệnh nhân và kê đơn thuốc. | F04 | Medical Care Routing | WBS 3.3 | Lập trình chức năng Dashboard nghiệp vụ y tế cho bác sĩ. | Bác sĩ, Chuyên gia | Must-have
REQ-08 | Nhân viên y tế (lễ tân, y tá) được cấp quyền xem kho vật tư theo occupation. | F05 | Inventory Management | WBS 3.4 | Xây dựng chức năng quản lý kho vật tư y tế nội bộ. | Nhân viên (Staff) | Should-have
REQ-09 | Tích hợp cổng giao dịch để bệnh nhân trả viện phí trực tuyến. | F06 | Payment Interface Integration | WBS 4.1 | Kết nối SDK Google Wallet và Paytm để thu tiền. | Bệnh nhân, Nhân viên | Should-have
REQ-10 | Hệ thống tự động chuyển lương/thanh toán từ Hospital tới Staff và Doctor. | F06 | Payment Interface Integration | WBS 4.2 | Lập trình API giải ngân tài chính nội bộ qua ví điện tử. | Bệnh viện, Bác sĩ, Nhân viên | Should-have
REQ-11 | Cung cấp không gian đám mây chuyên dụng để tải báo cáo y tế và hóa đơn. | F07 | Report & File Management | WBS 4.3 | Tích hợp API Dropbox và cấu hình giao thức FTP/HTTP. | Bệnh nhân, Nhân viên | Should-have
REQ-12 | Quản trị viên được thêm/xóa đối tượng nhưng bắt buộc phải ẩn thông tin cá nhân nhạy cảm. | F08 | Admin Controls | WBS 2.2 | Thiết kế giao diện Admin ẩn trường dữ liệu (mật khẩu, số tài khoản). | Quản trị viên (Admin) | Must-have
REQ-13 | Giao dịch tài chính tự động "tạm giữ" (put on hold) và rollback khi sập nguồn hoặc crash. | F06 | Payment Interface Integration | WBS 4.4 | Viết script DB Transactions xử lý hoàn tác luồng dữ liệu an toàn. | Tất cả các bên | Must-have