## lỗi gì
WBS | Task Name | Start Date | End Date | Duration
1 | GIAI ĐOẠN 1: XÂY DỰNG NỀN TẢNG VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU (WP1) | 2026-06-01 | 2026-06-28 | 28
2026-01-01 | Thiết lập hạ tầng và Kiến trúc DB (CentOS, MySQL) | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 7
2026-02-01 | Đồng bộ hóa và Tối ưu hiệu năng (Core i3, RAM 2GB) | 2026-06-08 | 2026-06-21 | 14
2026-03-01 | Thiết lập Giao thức mạng FTP và HTTP | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 7
2 | GIAI ĐOẠN 2: LẬP TRÌNH GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG - UI/UX (WP2) | 2026-06-22 | 2026-07-12 | 21
2026-01-02 | Thiết kế Giao diện Khởi tạo (SignUp, Login bằng Java) | 2026-06-22 | 2026-07-05 | 14
2026-02-02 | Lập trình Dashboard theo Phân quyền (6 vai trò) | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 7
3 | GIAI ĐOẠN 3: PHÁT TRIỂN CHỨC NĂNG NGHIỆP VỤ CỐT LÕI (WP3) | 2026-07-13 | 2026-07-26 | 14
2026-01-03 | Phân hệ Khám chữa bệnh (Bệnh nhân, Bác sĩ) | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 7
2026-02-03 | Phân hệ Vận hành và Quản trị (Nhân viên, Admin) | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 7
4 | GIAI ĐOẠN 4: TÍCH HỢP HỆ THỐNG BÊN THỨ BA (WP4) | 2026-07-27 | 2026-08-09 | 14
2026-01-04 | Tích hợp Lưu trữ Đám mây Dropbox API | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 7
2026-02-04 | Tích hợp Thanh toán (Google Wallet) và Cơ chế An toàn | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 7
5 | GIAI ĐOẠN 5: KIỂM THỬ, ĐÓNG GÓI VÀ BẢO TRÌ (WP5) | 2026-08-10 | 2026-08-23 | 14
2026-01-05 | Kiểm thử Hiệu năng và Chịu tải (Load Testing) | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 7
2026-02-05 | Kiểm thử Tương thích và Bàn giao sản phẩm | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 7